ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАНОИНДУСТРИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

28 декабря 2007 г.

N 394

(Д)

В   соответствии   с  федеральной  целевой  программой  "Развитие

инфраструктуры  наноиндустрии  в  Российской  Федерации на 2008 - 2010

годы",  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации

от  2  августа  2007  г.  N  498 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, N 33, ст. 4205), приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  управлении реализацией

федеральной целевой программы "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в

Российской Федерации на 2008 - 2010 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

А.ФУРСЕНКО

28 декабря 2007 г.

N 394

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ

19 мая 2008 г.

N 11698

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Минобрнауки России

от 28 декабря 2007 года

N 394

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАНОИНДУСТРИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

I. Общие положения

1.1.  Положение  об  управлении  реализацией  федеральной целевой

программы   "Развитие   инфраструктуры   наноиндустрии   в  Российской

Федерации   на   2008   -   2010  годы",  утвержденной  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  2  августа  2007  г.  N  498

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 33, ст. 4205)

(далее     -     Программа),     определяет    порядок    формирования

организационно-финансового  плана мероприятий по реализации Программы,

механизмы   корректировки   мероприятий   Программы  и  их  ресурсного

обеспечения   в   ходе  реализации  Программы,  процедуры  обеспечения

публичности   (открытости)   информации   о   целевых   индикаторах  и

показателях,   результатах   мониторинга   реализации   Программы,  ее

мероприятиях  и  об  условиях  участия  в  них исполнителей, а также о

проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

1.2.   Государственным   заказчиком   -  координатором  Программы

является   Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации.

Государственными заказчиками Программы являются: Федеральное агентство

по   науке   и   инновациям,  Федеральное  агентство  по  образованию,

Федеральное  агентство  по  атомной  энергии,  Федеральное космическое

агентство,   Федеральное   агентство  по  промышленности,  Федеральное

агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии, Федеральная

служба по техническому и экспортному контролю.

1.3.  Министр  образования и науки Российской Федерации руководит

деятельностью    по    реализации    Программы,   несет   персональную

ответственность  за  ее выполнение и конечные результаты, рациональное

использование   выделяемых   средств   и  определяет  формы  и  методы

управления реализацией Программы.

1.4.  К  органам,  создаваемым  в  системе управления Программой,

относятся:   координационный   совет  Программы,  дирекция  Программы,

конкурсные комиссии.

1.5. Управление Программой осуществляется на принципах:

обеспечения   нормативного,   методического   и   информационного

единства  Программы  на  основе  системы критериев для оценки и выбора

тематики   мероприятий  по  развитию  инфраструктуры  наноиндустрии  и

победителей   конкурсов,   формы   контрактов   и  отчетов,  процедуры

мониторинга выполнения мероприятий Программы;

обеспечения   участия   в   управлении   реализацией   Программой

представителей  федеральных органов исполнительной власти, в том числе

государственных заказчиков Программы, а также представителей бизнеса и

науки.

II. Порядок формирования организационно-финансового

плана мероприятий по реализации Программы

2.1.  Организационно-финансовый  план  мероприятий  по реализации

Программы   (далее   -  организационно-финансовый  план)  составляется

Министерством образования и науки Российской Федерации для обеспечения

связи планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки

целевых   показателей,   мероприятий   Программы  и  ресурсов  для  их

реализации.

2.2.   Организационно-финансовый   план   составляется   на  один

календарный год и должен содержать следующую информацию:

наименование    мероприятий,    планируемых   к   реализации   по

направлениям в рамках Программы;

фактическое или планируемое количество государственных контрактов

(договоров);

даты размещения извещений о торгах;

плановые сроки исполнения государственных контрактов (договоров);

объемы финансирования этапов работ.

2.3.  Государственные  заказчики  Программы и Российская академия

наук   на   основе   оценки  результативности  мероприятий  Программы,

достижения   целевых   индикаторов,   уточнения   перечня   проводимых

мероприятий  и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов

готовят  и  направляют  в  Министерство образования и науки Российской

Федерации    один    раз    в   полгода   предложения   по   уточнению

организационно-финансового плана.

III. Механизмы корректировки мероприятий Программы

и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы

3.1.   Перечень  мероприятий  Программы,  реализуемых  в  течение

нескольких  лет,  их содержание и объемы финансирования могут ежегодно

уточняться  на  основе  мониторинга реализации мероприятий Программы и

оценки   их   эффективности   и   достижения   целевых  индикаторов  и

показателей.

3.2.  При  корректировке  мероприятий  Программы  и их ресурсного

обеспечения должна обеспечиваться сбалансированность финансирования.

3.3.  Государственные  заказчики  Программы вносят в Министерство

образования  и  науки Российской Федерации предложения о корректировке

мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения.

3.4.  Координационный  совет  Программы  готовит  рекомендации по

корректировке  мероприятий  Программы,  их  ресурсному обеспечению, по

эффективному  выполнению  мероприятий  Программы  с учетом результатов

реализации  мероприятий Программы и тенденций социально-экономического

развития Российской Федерации.

3.5.  Министерство  образования  и  науки Российской Федерации на

основе    рекомендаций    координационного   совета   Программы,   при

необходимости,   вносит   в  Министерство  экономического  развития  и

торговли  Российской  Федерации  и  Министерство  финансов  Российской

Федерации  предложения  о  корректировке  мероприятий  Программы  и их

ресурсному обеспечению.

IV. Процедуры обеспечения публичности

(открытости) информации о целевых индикаторах

и показателях, результатах мониторинга реализации

Программы, ее мероприятиях и об условиях участия

в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах

и критериях определения победителей

4.1.  Публичность (открытость) информации о целевых индикаторах и

показателях,   результатах   мониторинга   реализации   Программы,  ее

мероприятиях  и  об  условиях  участия  в  них исполнителей, а также о

проводимых    конкурсах    и    критериях    определения   победителей

обеспечивается  размещением  оперативной информации в сети Интернет на

сайте  соответствующего  государственного  заказчика  Программы  и  на

официальном  сайте  Российской  Федерации  для размещения информации о

размещении  заказов  на  поставки товаров, выполнение работ и оказание

услуг для федеральных государственных нужд.

Результаты   выполненных   работ  по  государственным  контрактам

(договорам),  заключенным  в  рамках  Программы, размещаются на сайтах

государственных заказчиков Программы.

4.2.  Публикация  информации о результатах мониторинга реализации

программных мероприятий в средствах массовой информации осуществляется

не реже двух раз в год.

4.3.   Государственные   заказчики  и  Российская  академия  наук

обеспечивают  размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных

правовых актов, методических материалов в части управления реализацией

Программы  и  контроля  за ходом выполнения программных мероприятий, а

также материалов о ходе и результатах реализации Программы.